第三师四十五团中学消防水池建设项目“10·31”一般高处坠落事故调查报告

2025年10月31日17时15分，第三师四十五团中学消防水池建设项目施工现场发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。建筑工人罗**在开展外墙保温作业过程中，从3.4m高的脚手架（建筑主体加女儿墙高5m）上不慎坠落，经送医抢救无效死亡，事故直接经济损失约270.37万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称“《安全生产法》”）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，11月8日，图木舒克市人民政府成立了由师市党委常委、第三师副师长，图木舒克市人民政府党组副书记、副市长丁新民同志任组长，师市纪委监委、应急管理局、住建局、教育局、公安局、人社局、总工会等单位人员为成员，邀请第三师检察分院参加的第三师四十五团中学消防水池建设项目“10·31”一般高处坠落事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调取影像资料、技术鉴定、调查询问有关当事人和综合研判分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并参照相关法律法规提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故项目基本情况

1.项目立项批复情况：2025年4月24日，师市发改委以《关于第三师四十五团中学消防水池建设项目初步设计（代可行性研究报告）的批复》（师市发改发〔2025〕168号）批复项目初设报告，概算投资500万元，资金来源为2025年改善普通高中办学条件补助资金。建设单位为：第三师四十五团中学，主要建设内容为：新建室外消防水池1座，总建筑面积424.04m2，有效容积350m3；改造宿舍楼、教学楼4栋，改造面积18353.66m2；新建室外消防管道总长度1690m，新建室外消防电气管道总长度600m，强弱电电缆2470m。

2.项目招投标情况：2025年6月24日，第三师四十五团中学采取公开招标形式发布第三师四十五团中学消防水池建设项目招标公告，7月22日发出中标通知书，中标单位为新疆裕强建筑安装有限责任公司。2025年7月20日，第三师四十五团中学采取三方询价形式将项目监理任务发包给驿大项目管理有限公司，7月25日发出监理委托书。

3.项目合同签订情况：2025年7月24日，第三师四十五团中学与新疆裕强建筑安装有限责任公司签订《第三师四十五团中学消防水池建设项目建设工程施工合同》，未签订《建设工程安全生产协议书》。2025年7月25日，第三师四十五团中学与驿大项目管理有限公司签订《建设工程监理合同》。

4.项目施工许可情况：2025年9月4日，师市住建局出具第三师四十五团中学消防水池建设项目《建筑工程施工许可证》，编号：660300202509040201，工期：2025年7月25日—2025年10月23日。项目实际开工日期（总监签发开工令时间）：2025年7月25日。

（二）事故项目参建单位基本情况

1.新疆裕强建筑安装有限责任公司，统一社会信用代码：91659003773470389H，法定代表人：董*，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：4000万人民币，成立日期：2004年12月20日，注册地址：新疆图木舒克市锦绣东街5号裕安楼2—1/3—1，经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），住宅室内装饰装修，施工专业作业，建筑劳务分包；一般项目：园林绿化工程施工，住房租赁，劳务服务（不含劳务派遣），非居住房地产租赁，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），机械设备销售，房地产经纪。2025年6月27日，兵团住建局颁发《建筑业企业资质证书》，证书编号：D266026700，资质类别及等级：公路路基工程专业承包二级、公路工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、钢结构工程专业承包二级、公路路面工程专业承包二级，有效期至2030年4月28日。2025年4月21日，兵团住建局颁发《安全生产许可证书》，证书编号：（兵团）JZ安许证字[2022]000095，许可范围：建筑施工，有效期：2025年4月21日—2028年6月11日。

2.驿大项目管理有限公司，统一社会信用代码：9151000039976006X6，法定代表人：甘**，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：2000万人民币，成立日期：2014年5月23日。注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区迎宾大道298号4栋603号，经营范围：一般项目：工程管理服务，工程造价咨询业务，招投标代理服务，园林绿化工程施工，信息技术咨询服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），对外承包工程，消防技术服务，食品销售（仅销售预包装食品），日用品销售，建筑材料销售，建筑用金属配件销售，母婴用品销售，农副产品销售，食用农产品零售，单建式人防工程监理，采购代理服务，政府采购代理服务。许可项目：建设工程监理，公路工程监理，水运工程监理，建设工程设计，建设工程勘察，水利工程建设监理，施工专业作业，建设工程质量检测，地质灾害治理工程施工，住宅室内装饰装修，人防工程防护设备安装，人防工程设计，建设工程施工。2023年6月7日，住建部颁发《监理资质证书》，证书编号：E151027899，资质类别及等级：工程监理综合资质，有效期至2028年6月7日。

3.新疆生产建设兵团第三师四十五团中学，统一社会信用代码：12990305458462987K，注册资本：531万人民币，注册地址：新疆麦盖提县博塔依拉克镇第三师四十五团，有效期：自2024年2月29日至2029年2月27日，类型：事业单位。

二、事故发生经过及救援过程

（一）事故发生经过

2025年10月31日，项目劳务分包负责人、实际负责人任业财通过电话安排罗**（死者）等7人到第三师四十五团中学消防水池建设项目施工现场，计划开展消防水泵房外墙保温作业。下午15时许，罗**等3人进入施工现场开始施工。17时12分，罗**在未穿戴安全带、未系安全绳的情况下，登上消防水泵房南侧外墙放置的门式双层脚手架（脚手架高3.4m，建筑外墙加女儿墙高5m）。17时15分，罗**从脚手架上不慎坠落，经送医抢救无效死亡。

（二）善后工作开展情况

事故发生后，喀什垦区公安局前海派出所立即到事故现场查看情况，确认死亡原因。师市应急管理局、住建局、教育局随即派出工作组赶赴事故发生地开展先期调查，初步了解事故经过，事故项目基本情况及事故发生原因。11月7日，经协商，施工单位新疆裕强建筑安装有限责任公司与死者家属达成协议，一次性赔偿人民币130万元，当日以银行转账形式履行完毕。

（三）死亡人员基本情况

罗**，男，汉族，43岁，身份证号：412726************，户籍地址：河南省**县**乡**行政村**村**号，生前住址：**团**小区**栋**室，生前职业：工人。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

死者罗**，在未穿戴安全带、未系安全绳的情况下违规登上脚手架开展施工作业，对事故发生负有直接责任。

（二）间接原因

1.新疆裕强建筑安装有限责任公司，企业安全生产主体责任长期悬空。一是施工现场安全管理完全缺失。项目经理、技术负责人、安全员等关键岗位人员长期不在岗履职，项目人员证书管理混乱，对项目管理情况不管不问，施工现场基本处于无人监管状态，导致违法行为、违章操作屡见不鲜。二是施工单位法律意识极其淡薄。10月15日，第三师质监站对该项目下发停工整改指令，施工单位在未完成整改、未报请质监站现场复核的情况下擅自组织施工，严重违反《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》。三是施工单位未落实人员管理职责，临时用工管理混乱，既未签订劳动合同，也不审核高处作业人员资质，更没有发放安全帽、安全带等必要的劳动防护用品，且施工期间施工单位从未开展过三级安全教育、考核和岗前培训，导致员工缺乏必要的安全意识和安全操作技能。四是劳务分包管理不到位，7月26日，施工单位召开办公会，确定事故项目劳务分包队伍为任业财施工队，但未签订劳务分包合同，对劳务用工一包了之，劳务人员审核把关环节缺失。五是未按照国家规定投保安全生产责任保险。

2.驿大项目管理有限公司，项目监理职责严重缺位。一是现场监理人员形同虚设，对施工现场人员无证作业、违章操作、安全防护缺失、门式双层脚手架安装不规范等诸多安全隐患视而不见，未采取任何督促整改措施。二是监理体系存在严重漏洞。项目总监及委托的总监代表、专业注册监理工程师长期不在岗履职，使用不具备监理资格的人员从事监理工作。对施工单位关键岗位人员不在岗履职问题，以及无视停工整改指令擅自施工的违法行为没有采取任何监管措施，也未上报行业主管部门，完全未发挥监理作用。三是监理资料缺失且严重造假，监理日志虚假填报“无问题”，应每日填写的“日志”均未填写日期，监理安全检查次数严重不足，监理通知单制作不规范无签收人，未提供人员机械进场报验审核表等其他监理履职材料。

3.第三师四十五团中学，建设单位项目管理失管失控。一是建设单位未履行首要责任，对监理单位、施工单位不履责行为默许纵容，长期搁置项目关键岗位人员不在岗问题，未采取任何实质性的管理措施。二是安全生产管理粗放，建设单位对自身安全管理职责不清楚，未认真审核施工单位上报的整改回执，没有及时制止施工单位擅自开复工行为，造成现场安全隐患持续存在。三是安全隐患检查流于形式、停于口头，对现场隐患督促整改不力，问题整改闭环责任链条断裂，导致项目安全防线层层失守。

4.第三师四十五团城镇建设和生态保护中心，安全生产监督管理职责履行不到位，对项目关键岗位人员不在岗等问题没有跟踪督促整改，对事故项目擅自开复工情况不掌握，对辖区建设项目安全生产监管不力。

5.第三师四十五团平安法治建设办公室，安全生产综合监督管理职责履行不到位，对事故项目长期存在、反复出现的问题隐患没有引起高度重视，跟踪督促整改力度不足。

6.第三师四十五团，“党政同责、一岗双责”完全悬空，属地管理防线彻底失守，贯彻落实师市党委、师市安全生产工作部署要求存在根本性差距，对师市党委主要领导、师市主要领导多次在重要会议、关键节点上反复强调的安全生产重点任务，以及三令五申的风险排查、隐患整改、责任压实等指令置若罔闻。尤其是在9月7日辖区内已经发生生产安全事故的情况下，依然没有引起足够重视，既没有对建筑施工等重点领域开展针对性监管，也没有落实事故警示教育和整改防范措施，导致连续发生生产安全事故，严重破坏了师市安全生产形势。

7.师市住建局，行业监管职责落实不到位。9月—10月，第三师质监站对该项目开展检查3次，每次均发现项目关键岗位人员不在岗履职，且10月15日下达停工整改通知书后，未发现施工单位擅自开复工的违法行为，对问题隐患后续跟踪核查不到位，存在“重检查、轻闭环”的问题。

8.师市教育局，行业主管部门履职不到位。未认真落实“三管三必须”职责，未认真履行监督、管理、检查、指导安全工作职责，督促四十五团中学履行建设单位安全生产管理责任不到位，对事故项目的安全生产检查次数不多，行业监管不到位。

（三）事故性质

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），此次事故属于一般生产安全事故。

四、对事故有关单位和人员的处理建议

（一）对有关责任单位的处理建议

1.新疆裕强建筑安装有限责任公司，对本次事故发生负有直接责任，建议由师市应急管理局、师市住建局依法依规处理。

2.驿大项目管理有限公司，对本次事故发生负有责任，建议由师市应急管理局、师市住建局依法依规处理。

3.第三师四十五团中学，对本次事故发生负有直接责任，建议将相关责任人员移交师市教育系统纪委处理。

4.第三师四十五团城镇建设和生态保护中心，对本次事故发生负有管理责任，建议向四十五团党委作出深刻检查，并将相关责任人员移交四十五团纪委监委处理。

5.第三师四十五团平安法治建设办公室，对本次事故发生负有管理责任，建议向四十五团党委作出深刻检查，并将相关责任人员移交四十五团纪委监委处理。

6.第三师四十五团，对本次事故发生负有管理责任，建议向师市党委作出深刻检查，并由师市党委约谈相关责任人员。

7.师市住建局，对本次事故发生负有管理责任，建议由师市安委会进行约谈。

8.师市教育局，对本次事故发生负有管理责任，建议由师市安委会进行约谈。

（二）对有关责任人员的处理建议

1.董*，新疆裕强建筑安装有限责任公司董事长兼法定代表人，未履行单位主要负责人安全生产管理职责，未解决事故项目关键岗位人员长期不到岗履职问题。建议由师市应急管理局依法依规处理，并移交图木舒克天恒资产经营有限公司纪委处理。

2.姚*，新疆裕强建筑安装有限责任公司总经理、安全生产第一责任人，未履行安全生产管理职责，未解决事故项目关键岗位人员长期不到岗履职问题。建议由师市应急管理局依法依规处理，并移交图木舒克天恒资产经营有限公司纪委处理。

3.李**，新疆裕强建筑安装有限责任公司麦盖提片区安全生产负责人，未履行安全生产管理职责，未解决事故项目关键岗位人员长期不到岗履职问题。建议由师市应急管理局依法依规处理，并移交图木舒克天恒资产经营有限公司纪委处理。

4.张*，新疆裕强建筑安装有限责任公司员工，事故项目项目经理，长期不在岗履行安全生产管理职责。建议由师市应急管理局、师市住建局依法依规处理。

5.刘**，新疆裕强建筑安装有限责任公司员工，事故项目安全员，长期不在岗履行安全生产管理职责。建议由师市应急管理局、师市住建局依法依规处理。

6.任**，事故项目劳务分包负责人、实际负责人，未认真履行安全生产管理职责。建议由师市应急管理局、师市住建局依法依规处理。

7.曾**，驿大项目管理有限公司员工，事故项目总监理工程师，长期不在岗履行监理职责，对事故发生负有责任。建议由师市应急管理局、师市住建局依法依规处理。

8.刘**，四十五团中学总务负责人，事故项目管理人员，负责学校工程管理工作，对监理单位、施工单位疏于管理，开展安全隐患排查整治工作不到位，对事故发生负有直接责任，建议移交师市教育系统纪委处理。

9.谷**，四十五团中学党支部副书记、校长，学校安全生产第一责任人，未认真履行岗位安全管理职责，落实安全隐患排查整治工作部署不力，对事故项目施工现场诸多安全问题失管失察，对事故发生负有主要领导责任，建议移交师市教育系统纪委处理。

10.王**，四十五团城镇建设和生态保护中心主任，对项目关键岗位人员不在岗等问题没有跟踪督促整改，对事故项目擅自开复工情况不掌握，对事故发生负有责任，建议移交四十五团纪委监委处理。

11.徐**，四十五团平安法治建设办公室主任，对事故项目长期存在、反复出现的问题隐患没有引起高度重视，跟踪督促整改力度不足，对事故发生负有责任，建议移交四十五团纪委监委处理。

12.张**，四十五团党委常委、副团长，镇党委委员、副镇长，分管城镇建设和生态保护中心，对事故项目安全生产工作开展情况、事故隐患排查整改情况跟踪督导不到位，对事故发生负有责任，建议移交师市纪委监委处理。

15.王**，四十五团党委常委、武装部部长、统战部长，镇党委委员，分管平安法治建设办公室，对事故项目安全生产工作开展情况、事故隐患排查整改情况跟踪督导不到位，对事故发生负有责任，建议移交师市纪委监委处理。

16.徐**，四十五团党委副书记、团长，镇长，对安全生产工作不重视，落实师市党委、师市安全生产工作部署要求有差距，对事故发生负有责任，建议由师市党委进行约谈。

17.刘**，四十五团党委书记、政委，镇党委书记、人大主席团主席，对安全生产工作不重视，落实师市党委、师市安全生产工作部署要求有差距，对事故发生负有责任，建议由师市党委进行约谈。

（三）建议免予追究责任人员

罗**，对本次事故负有直接责任。鉴于其已死亡，建议对其免予责任追究。

五、事故防范和整改措施建议

（一）施工单位新疆裕强建筑安装有限责任公司要严格压实关键岗位履职责任，责成项目经理、技术负责人、安全员等关键岗位人员到岗履职，建立“岗位责任制+考勤登记+履职考核”机制，确保施工现场全程有人监管。规范临时用工管理，与所有员工签订劳动合同，严格审核高处作业等特种作业人员资质，足额发放安全帽、安全带等劳动防护用品，全面开展三级安全教育、考核及岗前培训，提升员工安全意识和操作技能。完善劳务分包管理，补签劳务分包合同，加强对分包队伍人员的审核把关。按国家规定足额投保安全生产责任保险，筑牢安全生产风险保障防线。

（二）监理单位驿大项目管理有限公司图木舒克分公司要全面规范监理人员履职管理，要求项目总监在岗在位，配齐专业注册监理工程师，增加现场监理人员配置，明确岗位职责与考核标准。健全监理工作体系，建立“隐患排查—督促整改—复查销号”闭环机制，对施工现场无证作业、违章操作、安全防护缺失等隐患及时制止并跟踪整改，对施工单位关键岗位脱岗、擅自复工等行为坚决上报行业主管部门。严格监理资料管理，规范监理日志填写（明确日期、真实记录现场情况），按要求完善监理通知单签收、人员机械进场报验审核表等资料，确保监理资料完整可追溯。强化监理人员专业培训，提升隐患识别和监管履职能力，切实发挥监理监督作用。

（三）建设单位第三师四十五团中学要切实履行安全生产管理责任，对施工单位、监理单位的失责行为坚决制止，建立定期检查机制，立即纠正关键岗位人员不在岗等问题。严格执行停工整改规定，坚决杜绝赶工期盲目开复工行为，严守《安全生产法》等法律法规。完善安全隐患排查整改机制，健全“书面通知+跟踪复查+销号管理”，明确整改责任人和时限，确保问题整改闭环，筑牢安全管理防线。

（四）第三师四十五团城镇建设和生态保护中心要强化建设项目安全生产监督管理职责，建立辖区项目“清单化管理+常态化巡查”机制，重点跟踪关键岗位人员在岗、隐患整改落实等情况。对检查发现的问题建立台账，实行“销号制”管理，安排专人跟踪督促整改，确保整改到位不反弹。通过定期走访、资料核查、现场核查等方式，实时掌握项目施工动态，及时发现并制止擅自开复工等违法行为，提升辖区建设项目安全监管效能。

（五）第三师四十五团平安法治建设办公室要提高对安全生产工作的重视程度，将事故项目长期存在的反复性隐患列为重点监管内容，建立专项跟踪机制。加大隐患整改督促力度，联合相关部门开展联合检查，对整改不力、拖延整改的单位采取约谈、通报等措施，压实整改责任。建立隐患排查治理台账，定期梳理隐患整改进度，分析反复出现的问题根源，提出针对性解决措施，确保综合监督管理不缺位、不弱化。

（六）第三师四十五团要严格落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制，将师市党委、师市关于安全生产的部署要求细化为具体工作措施，确保落地见效。深刻汲取辖区内已发生的生产安全事故教训，立即组织建筑施工等重点领域开展专项安全监管，全面排查风险隐患。建立事故警示教育长效机制，组织辖区内企业、单位开展安全生产警示教育活动，形成有效震慑。完善属地管理责任体系，加强对辖区建设项目的全流程监管，坚决守住属地管理防线，坚决杜绝事故再次发生。

（七）师市住建局要建立“检查—整改—复核—销号”全闭环监管机制，对检查发现的关键岗位人员不在岗等问题，及时跟踪核查整改落实情况。强化停工整改后续监管，对下达停工整改指令的项目，通过定期现场核查、资料审核等方式，严防施工单位擅自复工，对违法行为依法从严处罚。加大行业监管执法力度，增加对辖区建设项目的抽查频次，重点核查关键岗位履职、隐患整改等情况，及时发现并纠正违法违规行为，筑牢行业监管防线。

（八）师市教育局要严格落实“三管三必须”要求，明确教育领域建筑施工项目安全监管职责，消除监管盲区。立即组织对教育领域在建项目开展全面安全生产专项检查，重点排查施工安全管理、隐患整改等情况。加强对建设单位四十五团中学的监督指导，督促其切实履行安全生产管理责任，定期检查建设单位履职情况。建立教育领域建筑施工安全监管长效机制，定期开展安全检查和隐患排查，强化整改跟踪，确保行业监管责任落实到位。

“10·31”事故调查组

2025年12月8日